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	№
	Мероприятия
	Формы работы
	Формы завершения
	Сроки
	Ответственные

	
	1. Методологическое и учебно-методическое обеспечение

	1
	Участие творческой группы школы в эксперименте по внедрению трехязычия
	Круглый стол
	Приказ ОО, школы
	До 10 сентября 2017г
	Космаганбетов Ж.Ж
Чарапиева А.А

	2
	Участие в разработке проектов методических пособий и рекомендации для экспериментальных классов по внедрению трехязычия
	Заседание рабочей группы
	Методических пособий и рекомендаций
	2017-2018гг
	Чарапиева А.А

	3
	Создание творческой группы педагогов по внедрению ОСО 1,2,5,7 кл
	Круглый стол
	Приказ ОО, школы
	До 10 сентября 2017г
	Чарапиева А.А

	4
	Изучение ИМП, НПА по внедрению ОСО
	Заседание ШМО
	Протоколы, размещение на сайте
	До 1 сентября 2017г
	Чарапиева А.А
Рук-ли ШМО.

	5
	Участие в сетевом сообществе школьных координаторов, тренеров, координаторов опорных школ
	Коучинги, семинары
	Приказ школы
	в теч. года
	Чарапиева А.А
Кульмагамбетова Г.Б

	6
	Отслеживание результатов обучения, анализ
	Создание базы мониторинга результатов мониторинга 
	Информация в ОО г. Степногорска
	в теч. года
	Сабитова Г.С
Чарапиева А.А
Кульмагамбетова Г.Б

	
	2. Кадровое обеспечение

	1
	Проведение мониторинга кадрового потенциала педагогов школы
	Сбор информации, анализ, обобщение опыта
	Информация в ОО г. Степногорска
	До 1 октября 2017г
	Чарапиева А.А

	2
	Проведение мониторинга аттестации педагогических кадров
	Сбор информации, анализ, обобщение опыта
	Информация в ОО г. Степногорска
	По плану ОО
	Чарапиева А.А

	3
	Курсовая переподготовка в рамках ОСО
	Формирование списка учителей 1,2,5,7 кл, анализ
	Информация в ОО г. Степногорска
	по итогам четверти, года
	Сабитова Г.С
Кульмагамбетова Г.Б

	
	3. Организационная работа по готовности школы по внедрению ОСО

	1
	Обеспечение охвата детей 5-летнего возраста предшкольной подготовкой (100%)
	Сбор, анализ
	Информация в ОО г. Степногорска
	До 1 октября 2017г
	Космаганбетов Ж.Ж

	2
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей по внедрению ОСО
	По плану школы
	Размещение на сайте, в СМИ
	В теч.года
	Космаганбетов Ж.Ж

	3
	Ознакомление общественности, родителей с критериальным оцениванием, информация в СМИ
	По плану школы
	Размещение на сайте, в СМИ
	В теч.года
	Космаганбетов Ж.Ж
Кульмагамбетова Г.Б

	4
	Содействие в проведении апробации учебных программ, учебников по ОСО
	Сравнительный, контрольный, аналитический анализ
	Итоги апробации
	В теч.года
	Руководители ШМО нач.кл ( 3 кл)

	5
	Содействие по внедрению стандартов учебных программ, учебников по ОСО
	Сравнительный, контрольный, аналитический анализ
	Анализ, обработка
	В теч.года
	Руководители ШМО нач.кл ( 3 кл)

	6
	Мониторинг готовности предшкольных классов по подготовке детей к обучению по ОСО
	Сбор информации, анализ, сводная таблица
	Анализ, обработка
	Май 2018г
	Кульмагамбетова Г.Б

	7
	Анализ количества детей, обучающихся по ОСО на 2017-2018 учебный год
- в предшкольных группах
- в 1 класс
- в 2 класс
- в 5 класс
- в 7 класс
	Сбор информации, анализ, сводная таблица
	Анализ, обработка
	До 1 сентября 2017 г
	Чарапиева А.А

	8
	Обеспечение учебниками, учебно-методическим комплексом
	Сбор информации, анализ, сводная таблица
	Анализ, обработка
	До 1 августа 2017г
	Космаганбетов Ж.Ж
Кожахметова С.К

	
	4. Развитие системы электронного обучения

	1
	Поэтапное подключение 
- к широкополосному Интернету
- к системе электронного обучения
	Сбор информации, анализ, сводная таблица
	Анализ, обработка
	2017-2018г
	Космаганбетов Ж.Ж
Кульмагамбетова Г.Б

	2
	Организация обучения учителей и руководителей по использованию ИКТ, применению системы электронного обучения, новых коммуникационных инструментов в учебном процессе
	Формирование списка учителей, анализ 
	Анализ, обработка
	2017-2018г
	Космаганбетов Ж.Ж
Кульмагамбетова Г.Б

	
	5. Материально-техническое обеспечение

	1
	Проведение анализа материально-технического состояния и оснащения, а так же технических условий 
	Сбор информации, анализ, сводная таблица
	Аналитическая справка
	До 1 октября 2017 г
	Космаганбетов Ж.Ж
Кульмагамбетова Г.Б

	2
	Мониторинг обеспеченности по приобретению комплектов школьной ростовой мебелью в соответствии с требованиями Сан Пин
	Сбор информации,  сводная таблица
	Анализ, обработка
	До 1 октября 2017 г
	Космаганбетов Ж.Ж
Ашим Г.Ж

	3
	Организация обеспечения функционирования столовой и буфета (100%)
	Мониторинг, сбор информации
	Анализ, обработка
	Август 2017г
	Космаганбетов Ж.Ж


	4
	Расчет по оснащению школы предметным кабинетами новой модификации, ЛМК, интерактивным оборудованием
	Сбор информации
	Анализ, обработка
	Август 2017г
	Космаганбетов Ж.Ж






                                                                                   
Методист школы:                       Чарапиева  А.А
